## Sheet1
Project Title | Industri 4.0
Project Description | Penjelasan tentang industri 4.0 dan implementasinya di Indonesia
Sprint Start Date | 2019-11-23
Sprint End Date | 2019-12-04
Working Days | 12
Team Size | 3
Team participant | Vanderic Vierri (16.111.09940
Wilex Chandra (16.111.0528)
Tommy (16.111.0251)
Productive Minutes | 133
Sprint Burn Down Chart (per minute)
|  | Job\hari | sabtu, 23-11-2019 | minggu, 24-11-2019 | senin, 25-11-2019 | selasa, 26-11-2019 | rabu, 27-11-2019 | kamis, 28-11-2019 | jumat, 29-11-2019 | sabtu, 30-11-2019 | minggu, 01-12-2019 | senin, 02-12-2019 | selasa, 03-12-2019 | rabu, 04-12-2019
|  | cari isi slide | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | slide 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | slide 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | slide 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | slide 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | slide 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | design slide | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
|  | Total | 35 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Tampilan Burn Down Chart model grafik